от 22.05.2023 № 365-Д

Об утверждении муниципального плана-графика мероприятий по введению ФГОС СОО, ФООП в общеобразовательных учреждениях Амурского муниципального района Хабаровского края до 2024 года

Во исполнение распоряжения министерства образования и науки Хабаровского края от 10.05.2023 № 649 «Об утверждении плана-графика мероприятий по введению обновленного федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования, федеральных основных образовательных программ в штатном режиме в общеобразовательных организациях Хабаровского края», с целью формирования единого образовательного пространства и обеспечения реализации плана-графика мероприятий, направленных на подготовку введения обновленного федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования (далее – ФГОС СОО), федеральных основных образовательных программ (далее – ФООП) в штатном режиме

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить прилагаемый муниципальный план-график мероприятий по введению ФГОС СОО, ФООП в общеобразовательных учреждениях Амурского муниципального района Хабаровского края до 2024 года (далее- муниципальный план-график).

2. Определить Муниципальное казенное учреждение «Ресурсно-методический центр системы образования Амурского муниципального района Хабаровского края» (далее - МКУ РМЦ) оператором, координирующим вопросы введения ФГОС СОО, ФООП в районе и осуществляющим взаимодействие с Краевым государственным автономным образовательным учреждением дополнительного профессионального образования «Хабаровский краевой институт развития образования» по ФГОС СОО, ФООП в 2024 году.

4. Руководителям общеобразовательных учреждений Амурского муниципального района:

4.1. Разработать в срок до 10.06.2023 школьный план-график мероприятий по введению ФГОС СОО, ФООП (далее – план-график) на 2024 год с учетом муниципального план-графика;

4.2. Организовать информационно-просветительское сопровождение реализации обновленных ФГОС, (родительские собрания, информационные стенды, сайты);

4.3. Обеспечить реализацию плана-графика по переходу на ФГОС СОО, ФООП.

5. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя начальника управления образования, молодежной политики и спорта Загуменнову Ларису Владимировну, заместителя начальника управления образования, молодежной политики и спорта Лёзину Марину Александровну.

Начальник управления

образования, молодежной

политики и спорта						                Н.Е. Сиденкова

|  |  | УТВЕРЖДЕНО |
| --- | --- | --- |
|  |  | приказом начальника управления образования молодежной политики и спорта от 22.05.2023 № 365-Д______ |

Муниципальный план-график

мероприятий по введению ФГОС СОО, ФООП в общеобразовательных учреждениях

Амурского муниципального района Хабаровского края до 2024 года

Сокращения:

УОМПиС- управление образования, молодежной политики и спорта;

МКУ РМЦ – муниципальное казенное учреждение «Ресурсно-методический центр системы образования Амурского муниципального района Хабаровского края»;

ОУ – общеобразовательные учреждения

ФГОС НОО - федеральные государственные образовательные стандарты начального общего образования;

ФГОС ООО- федеральные государственные образовательные стандарты основного общего образования;

ФООП - федеральные основные общеобразовательные программы

РЭШ - российская электронная школа

РЦОКО - региональный центр оценки качества образования

Цель: внедрение организационных, методических, информационно-коммуникационных механизмов, обеспечивающих подготовку к введению обновленных ФГОС СОО, ФООП в штатном режиме в общеобразовательных учреждениях

Амурского муниципального района Хабаровского края до 2024 года.

Основные задачи:

- Организация подготовки введения обновленных ФГОС СОО, ФООП в штатном режиме в общеобразовательных учреждениях Амурского муниципального района Хабаровского края;

- Создание организационных структур, осуществляющих функции информационно-методического сопровождения введения обновленных ФГОС СОО, ФООП в общеобразовательных учреждениях Амурского муниципального района Хабаровского края;

- Создание системы мониторинга результатов реализации основных образовательных программ среднего общего образования, соответствующих требованиям обновленных ФГОС СОО, ФООП.

|  | Мероприятие | Сроки реализации | Исполнитель | Результат |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Организационно-управленческое обеспечение введения обновленных ФГОС СОО, ФООП |
| 1.1. | Организация для руководителей ОУ, педагогов учреждений серии консультативных совещаний по организационному и методическому сопровождению введения обновленного ФГОС СОО, ФООП. | По приказу МКУ РМЦ | МКУ РМЦ, руководители ОУ | Методическое, организационное сопровождение общеобразовательных учреждений по введению обновленного ФГОС СОО, ФООП |
| 1.2. | Формирование муниципального плана-графика мероприятий по введению ФГОС СОО, ФООП. Приказ УОМПиС по утверждению муниципального план-графика мероприятий по введению ФГОС СОО, ФООП в общеобразовательных учреждениях Амурского муниципального района Хабаровского края до 2024 года | 2 квартал 2023 г. | УОМПиС, МКУ РМЦ | Синхронизированы процессы управления введение ФООП на региональном, муниципальном уровнях и уровне образовательной организации |
| 1.3. | Формирование школьного плана-графика мероприятий по введению ФГОС СОО, ФООП | До 10.06.2023 | руководители ОУ | Синхронизированы процессы управления введение ФООП на уровне образовательного учреждения |
| 1.4. | Проведение самодиагностики введения и реализации обновленного ФГОС СОО на всех уровнях (муниципальный, общеобразовательная организация) | Апрель, октябрь, декабрь 2023 | МКУ РМЦ | Проведена оценка готовности к введению обновленного ФГОС СОО, выявлены дефициты. Запланированы мероприятия |
| 1.5. | Анализ готовности ОУ (управленческих команд, педагогических кадров) к введению обновленных ФГОС СОО, ФООП в штатном режиме | Апрель, июль 2023 | УОМПиС, МКУ РМЦ, руководители ОУ | Обеспечена своевременная коррекция действий школьных управленческих команд |
| 1.6. | Проведение совещаний с руководителями общеобразовательных учреждений по промежуточным итогам реализации обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО, введения обновленных ФГОС СОО (в том числе и в режиме ВКС) | Январь-декабрь 2023 Согласно графику рабочих совещаний с руководителями образовательных учреждений Амурского муниципального района | УОМПиС, руководители ОУ | Проведены совещания с руководителями общеобразовательных учреждений; организационное сопровождение общеобразовательных учреждений по введению обновленного ФГОС СОО, ФООП; принятие управленческих решений по введению обновленного ФГОС СОО, ФООП |
| 1.7. | Изучение документов федерального, регионального уровня, регламентирующих введение ФГОС СОО | В течение всего периода | УОМПиС, МКУ РМЦ, руководители ОУ | Изучены документы федерального, регионального уровня, регламентирующих введение ФГОС СОО |
| 1.8. | Подготовка аналитической информации, разработка адресных рекомендаций по результатам мониторинга, совещания. Анализ результатов регионального/муниципального мониторинга готовности образовательных организаций к введению обновленных ФГОС СОО и ФОП СОО | В течение всего Периода Апрель, июль, август | УОМПиС, МКУ РМЦ | Проведение анализа, принятых мер и управленческих решений. Обсуждение результатов анализа на совещании руководителей. По итогам анализа приняты управленческие решения, оказана методическая помощь ОУ, имеющим низкий уровень готовности к введению обновленных ФГОС СОО и ФОП СОО |
| 1.9. | Мониторинг условий реализации обновленных ФГОС СОО в соответствии с требованиями к материально-техническому обеспечению образовательного процесса (обоснованность использования помещений и оборудования для реализации ФОП; эффективное использование информационной среды (локальной среды, сайта, цифровых образовательных ресурсов, мобильных компьютерных классов, владение ИКТ-технологиями педагогами) в образовательном процессе | Апрель, июль, ноябрь 2023 | МКУ РМЦ, образовательные учреждения | Разработан и реализован комплекс мероприятий по обеспечению условий реализации основных образовательных программ начального общего и основного общего образования в соответствии с обновленными ФГОС СОО |
| 2. | Методическое обеспечение введения обновленных ФГОС СОО, ФООП |
| 2.1. | Разработка планов работы РМО, обеспечивающих сопровождение реализации обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО, введения ФГОС СОО. Консультативная работа с молодыми педагогами (история, обществознание) (Индивидуальные консультации по вопросам преподавания истории и обществознания в условиях введения обновленных ФГОС ООО. Индивидуальные и групповые консультации по актуальным вопросам подготовки учащихся к ГИА.) (Год педагога и наставника) | Июнь-июль 2023 г. | МКУ РМЦ | План работы МКУ ИМЦ |
| 2.2. | Организация и проведение методических семинаров, районных/школьных методических и других образовательных событий по актуальным вопросам введения обновленных ФГОС СОО, ФООП: - Особенности Учебного плана (Требования к разработке учебных планов); - Особенности организации образовательной деятельности в соответствии с требованиями обновленного ФГОС СОО и ФОП СОО в 2023-2024 учебном году; и др. | 1 раз в квартал до 30 декабря 2023 г. | МКУ РМЦ | Созданы площадки для обсуждения общих в педагогическом сообществе проблемных вопросов, возможность включения в процесс профессионального общения каждого учителя |
| 2.3. | Взаимодействие общеобразовательных учреждений с организациями дополнительного образования, в соответствии с обновленными ФГОС СОО, ФООП (с целью достижения планируемых результатов ФООП (в том числе с учетом сущностей НП «Образование»: центров «Точка роста»): - Система функционирования образовательного учреждения в сфере внеурочной деятельности; - Единая модель профориентации школьников 6-11 классов; - Вариативная часть внеурочной деятельности в соответствии с профилем обучения (в интересах и потребностей участников образовательных отношений); - Реализация программ дополнительного образования | Апрель - Декабрь 2023 | УОМПиС, МКУ РМЦ | Организовано участие представителей общеобразовательных учреждений, организаций дополнительного образования, в соответствии с обновленными ФГОС СОО, ФООП на мероприятиях муниципального/школьного уровня. |
| 2.4. | РМО учителей-предметников, семинар-совещание с руководителями ОУ Амурского района на базе МБОУ СОШ № 6 г. Амурска по МИП «Формирование функциональной грамотности у обучающихся в условиях ОУ» | Ноябрь, декабрь 2023 | УОМПиС, МКУ РМЦ, МБОУ СОШ № 6 г. Амурска | Учителя-предметники используют практические задания из федерального банка данных заданий по функциональной грамотности Доля учителей общеобразовательных учреждений 5 – 9 классов, осуществляющих работу с открытым банком заданий по функциональной грамотности на платформе (далее – РЭШ) – не менее 50 процентов от общего количества учителей; Доля обучающихся 5 – 9 классов общеобразовательных учреждений, прошедших оценку уровня функциональной грамотности, не менее 80 процентов обучающихся 5 – 9 классов общеобразовательных учреждений района |
| 2.5. | РМО учителей-предметников, семинар-совещание с руководителями ОУ Амурского района базе МБОУ СОШ пос. Литовко по теме «Организация образовательного процесса в соответствии с обновленным ФГОС СОО», МИП «Центр «Точка роста» Проект по организации методической помощи общеобразовательным организациям, имеющим низкие образовательные результаты обучающихся» | Октябрь 2023 | МКУ РМЦ, МБОУ СОШ пос. Литовко |  |
| 2.6. | РМО учителей-предметников, семинар-совещание с руководителями ОУ Амурского района базе МБОУ СОШ № 3 пос. Эльбан по теме «Апробация психолого-педагогической модели психодиагностики обучающихся «группы риска», «Система функционирования образовательного учреждения в сфере внеурочной деятельности (с использование центра «Точка роста»» | Декабрь 2023, январь 2024 | МКУ РМЦ, МБОУ СОШ № 3 пос. Эльбан |  |
| 2.7. | Организация использования учителями-предметниками заданий федерального банка по формированию функциональной грамотности через работу РМО, ШМО. Ежеквартальный анализ работы по реализации комплекса мер, направленных на формирование и оценку функциональной грамотности обучающихся (в том числе работа с открытым банком заданий по формированию функциональной грамотности на платформе РЭШ) | в течение года | УОМПиС, МКУ РМЦ |  |
| 2.8. | Организация работы (методические консультации, индивидуальные консультации) с педагогами района по конструированию рабочих программ по учебным предметам с использованием онлайн-сервиса "Конструктор рабочих программ" | в течение года до сентября 2023 г. | МКУ РМЦ | Обеспечено единство образовательного пространства |
| 2.9. | Проведение заседаний районных и школьных методических объединений 2023-2024 г.г. В соответствии с планом МКУ РМЦ на 2023/2024 учебный год по направлению «Организационно-методическая поддержка педагога в период перехода на обновленный ФГОС СОО ( проведение анализа уроков, организованных в соответствии с требованиями обновленного ФГОС СОО, организация взаимопосещения занятий учителями как в рамках одного методического направления, так и между методическими группами, рассмотрение на педагогических советах промежуточных результатов реализации обновленного ФГОС СОО; формирование системы наставничества для профессионального роста молодых специалистов; контроль качества организации учителем учебно-воспитательного процесса) | В соответствии с планом МКУ РМЦ на 2023/2024 учебный год | МКУ РМЦ |  |
| 3. | Кадровое обеспечение введения обновленных ФГОС СОО |
| 3.1. | Обеспечение повышения квалификации руководителей общеобразовательных учреждений, реализующих основные образовательные программы среднего общего образования по обновленным ФГОС СОО, ФООП | по отдельному графику ХК ИРО | МКУ РМЦ, ОУ | 100% руководителей ОУ, педагогических работников прошли курсы повышения квалификации по программам из федерального банка |
| 3.2. | Обеспечение повышения квалификации всех педагогических работников, реализующих основные образовательные программы по обновленным ФГОС СОО, ФООП | по отдельному графику ХК ИРО | МКУ РМЦ, ОУ |  |
| 4. | Мониторинг готовности муниципалитетов к введению обновленных ФГОС СОО, ФООП |
| 4.1. | Проведение индивидуальных контрольных собеседований с руководителями ОУ по готовности муниципальных образований к введению обновленного ФГОС СОО, ФООП | июль – август 2023 г. | УОМПиС | Обеспечен промежуточный контроль готовности учреждений к введению обновленного ФГОС СОО, ФООП |
| 4.2. | Мониторинг реализации основных образовательных программ в соответствии с обновленным ФГОС общего образования, ФООП | сентябрь, ежегодно уровень среднего общего образования – начиная с сентября 2023 г. | МКУ РМЦ | К 2024 году основные образовательные программы реализуются в соответствии с обновленными ФГОС НОО, ООО, СОО, ФООП |
| 4.3. | Внедрение системы мониторинга реализации образовательными организациями обновленного ФГОС СОО, ФООП (зеленая, желтая, красная зоны) (совместно с РЦОКО) | декабрь 2023 г. | МКУ РМЦ, РЦОКО | Обеспечено проведение мониторинга реализации образовательными учреждениями обновленного ФГОС СОО, ФООП. Выявлены образовательные учреждения успешно реализующие обновленный ФГОС СОО, ФООП, и образовательные учреждения, требующие сопровождение |
| 5 | Информационное обеспечение введения обновленных ФГОС СОО, ФООП |
| 5.1. | Информирование общественности через средства массовой информации о подготовке и успешных практиках реализации обновленного ФГОС СОО, ФООП в общеобразовательных учреждениях района | в течение года, ежемесячно | УОМПиС, МКУ РМЦ | Информирование педагогической, родительской общественности |
| 5.2. | Работа сайта УОМПиС, МКУ РМЦ, ОУ (раздел ФГОС | в течение года, ежемесячно | УОМПиС, МКУ РМЦ |  |

_______________________