## Отдых
Отчет об исполнении муниципальной Программы "Организация отдыха и оздоровления детей в каникулярное время
в Амурском муниципальном районе на 2014-2020 годы"
за III квартал 2019 год
Наименование Программы "Организация отдыха и оздоровления детей в каникулярное время в Амурском муниципальном районе на 2014-2020 годы"
Срок реализации Программы |  | 2014-2020 гг.
Ответственный за исполнение Программы
N пункта Программы | Наименование мероприятия Программы | Плановое финансирование |  |  |  |  | Фактическое исполнение | [8 empty] | Фактические расходы | Сведения о выполнении, количественные и (или) качественные показатели, характеризующие выполнение | Сведения о выполнении, количественные и (или) качественные показатели, характеризующие выполнение
[7 empty] | Финансирование за 2019 год |  |  |  |  | Остаток плановых назначений
[7 empty] | отчетного года |  |  |  |  | Программы
|  | Из федераль-ного бюджета | Из краевого бюджета | Из районного бюджета | Внебюджетные источники | Всего | Из федерального бюджета | Из краевого бюджета | Из районного бюджета | Всего |  | Из федерального бюджета | Из краевого бюджета | Из районного бюджета | Всего
Исполнение
%
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |  | 12 | 13 | 14 | 15 |  | 16
1.1. | Субсидии на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальной услуги в МАОУ ДОД ДООПЦ "Юность" (загородный оздоровительный лагерь) |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 1203.9 | содержание ЗОЛ "Орбита"
1.2. | Обеспечение заработной платой медицинских работников и воспитателей лагерей с дневным пребыванием, руководителям профильных объединений |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 597.2427 | обеспечение педагогическими и медицинскими кадрами лагерей с дневным пребыванием
1.3. | Обеспечение заработной платой МАОУ ДОД ДООПЦ "Юность" (загородный оздоровительный лагерь) |  |  | 3223.53 |  | 3223.53 |  |  | 2522.698 | 2522.698 | 78.2589 | 0 | 0 | 700.832 | 700.832 |  |  | Заработная плата с начислениями МАОУ ДООПЦ"Юность"
2.1.1. | Реконструкция и ремонт помещений МАОУ ДОД ДООПЦ "Юность" (загородный оздоровительный лагерь), подготовка к летней оздоровительной кампании |  |  | 2847.4141 |  | 2847.4141 |  |  | 2847.4141 | 2847.4141 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1500 | соответствие базы ЗОЛ "Орбита" современным требованиям, привлечение для отдыха большего количества детей
2.1.2. | Подготовка муниципальных образовательных учреждений к летнему отдыху детей в соответствии санитарно-эпидемиологическим и противопожарным правилам и требованиям |  |  | 511.3323 |  | 511.3323 |  |  | 511.3323 | 511.3323 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 340.4577 | соответствие лагерей с дневным пребыванием санитарно-эпидемиологическим и противопожарным правилам | Организация отдыха и оздоровления детей в каникулярное время МАОУ ДООПЦ"Юность"
2.2.3. | Развитие материально- технической базы (загородный оздорови-тельный лагерь) |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0
2.3.1. | Подбор и подготовка кадров для лагерей с дневным пребыванием детей и МАОУ ДОД ДООПЦ "Юность"(загородный оздоровительный лагерь) |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0
2.3.2. | Обеспечение заработной платой медицинских работников и воспитателей лагерей с дневным пребыванием, руководителям профильных объединений |  |  | 1743.2339 |  | 1743.2339 |  |  | 1743.2339 | 1743.2339 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2.4.1. | Проведение семинаров для организаторов летнего отдыха |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 3
2.4.2. | Проведение районного смотра-конкурса по итогам организации летней оздоровительной кампании в системе образования района |  |  | 100 |  | 100 |  |  | 91.9343 | 91.9343 | 91.9343 | 0 | 0 | 8.0657 | 8.0657 | 48 |  | Учебно-игровые сборы "Топ-экспресс", "Шаг в будущее" проведение экскурсий "форпост"
2.4.3. | Проведение итогов организации летней оздоровительной кампании |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 34
2.5.1. | Частичная оплата стоимости путевки в лагеря с дневным пребыванием детей |  |  | 3991.2195 |  | 3991.2195 |  |  | 3899.719 | 3899.719 | 97.7075 | 0 | 0 | 91.5005 | 91.5005 | 4344.192 | в ларерях с дневным пребыванием в каникулярный период оздоровлено 1850 детей
2.5.2. | Компенсация части стоимости путевки в загородный оздоровительный лагерь |  |  | 177.579 |  | 177.579 |  |  | 177.579 | 177.579 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100
2.5.3. | Кредиторская задолженность прошлых лет(питание) |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2.5.4. | Частичная оплата стоимости путевки в загородный оздоровительный лагерь "Орбита" |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2.6.1. | Организация передвижных (стационарных) палаточных лагерей (экспедиций, сборов) с применением инновационных форм и технологий |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0
2.6.2. | Проведение профильных лагерей, учебно-игровых сборов для вожатых, инструкторов по туризму, школы юных экологов и др. в каникулярный период |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0
2.6.3. | Проведение конкурса проектов (программ)по организации летнего отдыха, оздоровления и занятости несовершеннолетней молодежи |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
2.6.4. | Проведение массовых мероприятий для школьников в каникулярный период, участие в краевых мероприятиях в каникулярный период |  |  | 165.1301 |  | 165.1301 |  |  | 143.1958 | 143.1958 | 86.717 | 0 | 0 | 21.9343 | 21.9343 | 207.6603 | участие в краевых мероприятиях, увеличение охвата детей в массовых районных мероприятиях | "Снежный бум","школа безопасности", "безопасное колесо","слет туристов", "юнный эколог","вожатый года","морские..
2.6.5. | Проведение спортивно-оздоровительных мероприятий для подростков и молодежи 14-18 лет в каникулярный период |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2.7.1. | Организация рабочих мест для подростков в период летних каникул в муниципальных организациях |  |  | 1784.9612 |  | 1784.9612 |  |  | 1784.9612 | 1784.9612 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 790.8063 | создание 307 рабочих мест для подростков в каникулярный период
13 | Закон Хабаровского края от 14.11.2007 №153 "О наделении органов местного самоуправления Хабаровского края государственными полномочиями Хабаровского края по предоставлению отдельных гарантий граждан в области образования", в части финансового обеспечения |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0
14 | Закон Хабаровского края от 14.11.2007 №153 "О наделении органов местного самоуправления Хабаровского края государственными полномочиями Хабаровского края по предоставлению отдельных гарантий граждан в области образования", в части возмещения расходов, свя |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0
15 | Закон Хабаровского края от 14.11.2007 №153 "О наделении органов местного самоуправления Хабаровского края государственными полномочиями Хабаровского края по предоставлению отдельных гарантий граждан в области образования", в части выплата дополнительной |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0
16 | Закон Хабаровского края от 14.11.2007 №153 "О наделении органов местного самоуправления Хабаровского края государственными полномочиями Хабаровского края по предоставлению отдельных гарантий граждан в области образования", в части обеспечения детей-сирот, |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0
17 | Закон Хабаровского края от 31.10.2007 № 147 «О наделении органов местного самоуправления государственными полномочиями Хабаровского края по реализации отдельных направлений приоритетного национального проекта «Образование», в части выплаты ежемесячного во |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0
18 | Субвенции на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях в рамках государстве |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0
19 | Муниципальное задание - Предоставление дополнительного образования |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0
20 | Повышение доступности и качества дополнительного образования детей |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0
21 | Закон Хабаровского края от 14.11.2007 №153 "О наделении органов местного самоуправления Хабаровского края государственными полномочиями Хабаровского края по предоставлению отдельных гарантий граждан в области образования", в части финансового обеспечения |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0
22 | Закон Хабаровского края от 14.11.2007 №153 "О наделении органов местного самоуправления Хабаровского края государственными полномочиями Хабаровского края по предоставлению отдельных гарантий граждан в области образования", в части возмещения расходов, свя |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0
23 | Мероприятия в рамках подпрограммы "Воспитания школьников" по общеобразовательным учреждениям |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0
24 | Мероприятия в рамках подпрограммы "Воспитания школьников" по учреждениям дополнительного образования |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  | 0
24 | Организация работы с одаренными детьми в рамках подпрограммы "Одаренные дети" |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0
25 | Проведение аттестации рабочих мест |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0
26 | Приобретение школьных автобусов для образовательных учреждений |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0
27 | Обеспечение образовательных учреждений лицензионным программным обеспечением, оснащение образовательных учреждений средствами защиты информатизаии |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0
28 | Оснащение компьютерным и презентационным оборудованием муниципальных дошкольных образовательных организаций |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0
29 | Обновление парка компьютерных классов и оснащение интерактивным оборудованием начальных классов общеобразовательных организаций |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0
30 | Оснащение классов во всех муниципальных общеобразовательных учреждениях для введения в ООО |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0
31 | Внедрение новых технологий,Обобщение педагогического опыта учителей-новаторов в области информатизации |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0
32 | Ведение единой локальной вычислительной сети. Приобретение средств оборудования |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0
33 | Проведение капитальных кровель, констукций зданий, внутренних помещений, инженерных и электрических сетей, сантехнического оборудования, благоустройство территорий, изготовление проктно-сметной документации |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0
34 | Курсовая подготовка и переподготовка руководителей и педагогических работников образовательных учреждений: в том числе в области информационно-коммуникационных технологий |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0
35 | Организация работы с педагогическими и руководящими кадрами |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0
36 | Проведение мероприятий по району |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0
37 | Проезд к месту отдыха работников (по Северам) |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0
38 | Муниципальное задание МБОУ ИМЦ - организация предоставления дополнительного образования, переподготовки и повышения квалификации, консультационных услуг, в сфере образования и инновационная деятельность |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0
39 | Муниципальное задание МБОУ ХЭССО - (оказание услуг) подведомственных учреждени, в сфере образования |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0
40 | Закон Хабаровского края от 14.11.2007 № 153 «О наделении органов местного самоуправления Хабаровского края отдельными государственными полномочиями Хабаровского края по предоставлению отдельных гарантий прав граждан в области образования», в части возмеще |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0
41 | Закон Хабаровского края от 14.11.2007 №153 "О наделении органов местного самоуправления Хабаровского края отдельными государственными полномочиями Хабаровского края по предоставлению отдельных гарантий прав граждан в области образования , в части компенса |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0
| ИТОГО | 0 | 0 | 14544.4 | 0 | 14544.4 | 0 | 0 | 13722.0675 | 13722.0675 | 94.3461 | 0 | 0 | 822.3325 | 822.3325 | 9169.259
| Начальник управления образования |  |  |  |  | Н.Е. Сиденкова
| Ведуший бухгалтер планово-экономического отдела |  |  |  |  | С.В. Егорова
| Старший бухгалтер отдела финансового и бухгалтерского учета и отчетности |  |  |  |  | Т.С.Маскаева

## Развитие образования
Отчет об исполнении муниципальной Программы "Развитие муниципальной системы образования
Амурского муниципального района Хабаровского края на 2014-2020 годы", тыс. руб.
за III квартал 2019 год
Наименование Программы "Развитие муниципальной системы образования Амурского муниципального района Хабаровского края на 2014-2020 годы"
Срок реализации Программы |  | 2014-2020 гг.
Ответственный за исполнение Программы
N пункта Программы | Наименование мероприятия Программы | Плановое финансирование |  |  |  |  | Фактическое исполнение | [13 empty] | Фактические расходы | Сведения о выполнении, количественные и (или) качественные показатели, характеризующие выполнение
[7 empty] | итогом финансирование за 2014 год |  |  |  |  | итогом финансирование за 2019 год |  |  |  |  | Остаток плановых
[7 empty] | отчетного года |  |  |  |  | отчетного года |  |  |  |  | Программы
|  | Из федераль-ного бюджета | Из краевого бюджета | Из районного бюджета | Внебюджетные источники | Всего | Из федерального бюджета | Из краевого бюджета | Из районного бюджета | Всего | Исполнение | Из федерального бюджета | Из краевого бюджета | Из районного бюджета | Внебюджетные источники | Всего | Из федерального бюджета | Из краевого бюджета | Из районного бюджета | Всего
%
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |  | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |  | 17
1 | Муниципальное задание - Реализация основной общеобразовательной программы дошкольного образования (обучение, воспитание, развитие, присмотр, уход и оздоровление) детей дошкольного возраста |  |  | 276453.8688 |  | 276453.8688 |  |  | 148073.3661 | 148073.3661 | 53.5617 |  |  | 210949.0917 |  | 210949.0917 | 0 | 0 | 65504.7771 | 65504.7771 | 122150.186 | Предоставление муниципальной услуги по присмотру и уходу за детьми в количестве 3019 человек
3 | Возмещение расходов на услугу "Присмотр и уход" за детьми льготной категории ДОУ |  |  | 3280 |  | 3280 |  |  | 175.832 | 175.832 | 5.3607 |  |  | 1715.8385 |  | 1715.8385 | 0 | 0 | 1564.1615 | 1564.1615 | 2720 | обеспечение питанием детей льготной категории в количестве 92 человек
4 | Изготовление проектно-сметной документации по объекту "Детский сад на 80 мест в пос. Литовко. Реконструкция" |  |  | 166.2761 |  | 166.2761 |  |  | 600.1606 | 600.1606 | 360.9421 |  |  | 166.2761 |  | 166.2761 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1580
5 | Закон Хабаровского края от 14.11.2007 №153 "О наделении органов местного самоуправления Хабаровского края государственными полномочиями Хабаровского края по предоставлению отдельных гарантий граждан в области образования", в части финансового обеспечения мер социальной поддержки педагогических работников при выходе на пенсию и выпускников при устройстве на работу в образовательные организации государственной программы Хабаровского края "Развитие образования и молодежной политики Хабаровского края" |  | 163.1 |  |  | 163.1 |  | 450.949 | 0 | 450.949 | 276.4862 |  | 160.207 |  |  | 160.207 | 0 | 2.893 | 0 | 2.893 |  | выплата единовременного пособия пр устройстве на работу молодым специалистам и при выходе на пенсию в дошкольных образовательных учреждениях в количестве 6 человек
6 | Закон Хабаровского края от 14.11.2007 №153 "О наделении органов местного самоуправления Хабаровского края государственными полномочиями Хабаровского края по предоставлению отдельных гарантий граждан в области образования", в части возмещения расходов, связанных с предоставлением мер социальной поддержки по оплате жилого помещения с отоплением и освещением педагогическим работникам государственной программы Хабаровского края "Развитие социальной защиты населения Хабаровского края" |  |  |  |  | 0 |  | 5142.205 |  | 5142.205 | #DIV/0! |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | Субвенции на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях в рамках государственной программы Хабаровского края "Развитие образования и молодежной политики Хабаровского края" |  | 168985.03 |  |  | 168985.03 |  | 158521.2 |  | 158521.2 | 93.8078 |  | 143109.3992 |  |  | 143109.3992 | 0 | 25875.6308 | 0 | 25875.6308 |  | Предоставление муниципальной услуги по присмотру и уходу за детьми в количестве 3019человек
8 | Кредиторская задолженность по дошкольным учреждениям |  |  |  |  | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | Муниципальное задание - Предоставление общедоступности и бесплатного начального общего образования, основного общего образования, среднего (полного) общего образования по основным общеобразовательным программам в дневных общеобразовательных учреждениях, в т.ч. учащимся с ограниченными возможностями здоровья |  |  | 115967.1499 |  | 115967.1499 |  |  | 72673.8132 | 72673.8132 | 62.6676 |  |  | 91164.4949 |  | 91164.4949 | 0 | 0 | 24802.6551 | 24802.6551 | 71637.799 | Предоставление муниципальной услуги по общедоступному и бесплатному общему образованию в количестве 6745 учащихся
9.1 | Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений МБОУ НОШ №1 п.Эльбан-структурное подразделение дополнительного образования "Солнышко" |  |  | 8174.24 |  | 8174.24 | [7 empty] | 6163.4743 |  | 6163.4743 | 0 | 0 | 2010.7657 | 2010.7657 |  | Заработная плата с начислениями,комунальные расходы НОШ №1 пос. Эльбан структурное подр-е "Солнышко"
9.2 | Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений ДОУ при образовательных учреждениях (при СОШ) |  |  | 13341.53 |  | 13341.53 | [7 empty] | 10119.7798 |  | 10119.7798 | 0 | 0 | 3221.7502 | 3221.7502 |  | Заработная плата с начислениями группы при школе СОШ пос. Болонь, СОШ №9г.Амурск, СОШ пос.Омми, СОШ пос. Джуен Предоставление муниципальной услуги по присмотру и уходу за детьми в количестве 139 человек
10 | Проживание детей в интернате (с разъездов) в г. Комсомольск на Амуре |  |  | 1546.66 |  | 1546.66 |  |  | 1977.342 | 1977.342 | 127.8459 |  |  | 1005.88 |  | 1005.88 | 0 | 0 | 540.78 | 540.78 | 2027.67 | Содержание и обучение 8 учащихся в школе-интернате
13 | Обеспечение питанием детей льготной категории школы. |  | 5298.34 | 3435.904 |  | 8734.244 |  |  | 41.465 | 41.465 | 0.47474 |  | 1931.65 | 3435.904 |  | 5367.554 | 0 | 3366.69 | 0 | 3366.69 | 386.965 | Обеспечение питанием детей льготной категории 1925 человек
13.1. | Обеспечение питанием учащихся с ограниченными возможностями здоровья в общеобразовательных учреждениях. |  |  | 10101.096 |  | 10101.096 | [7 empty] | 6137.8536 |  | 6137.8536 | 0 | 0 | 3963.2424 | 3963.2424 |  | Обеспечение питанием детей с ограниченными возможностями здоровья в количестве 698 человек
14 | Возмещение расходов на услугу "Присмотр и уход" за детьми льготной категории в группах при школе |  |  | 200 |  | 200 |  |  | 12.235 | 12.235 | 6.1175 |  |  | 116.042 |  | 116.042 | 0 | 0 | 83.958 | 83.958 |  | Обеспечение питанием детей льготной категории в дошкольной группе при школе 5 человек
| Открытие дошкольных групп на базе муниципальных бюджетных образовательных учреждений |  |  |  |  | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
15 | Закон Хабаровского края от 14.11.2007 №153 "О наделении органов местного самоуправления Хабаровского края государственными полномочиями Хабаровского края по предоставлению отдельных гарантий граждан в области образования", в части финансового обеспечения мер социальной поддержки педагогических работников при выходе на пенсию и выпускников при устройстве на работу в образовательные организации в рамках государственной программы Хабаровского края "Развитие образования и молодежной политики Хабаровского края" |  | 324.22 |  |  | 324.22 |  | 952.551 |  | 952.551 | 293.7977 |  | 288.933 |  |  | 288.933 | 0 | 35.287 | 0 | 35.287 |  | Выплата единовременного пособия при устройстве на работу молодым специалистам и при выходе на пенсию в общеобразовательных учреждениях
14 | Закон Хабаровского края от 14.11.2007 №153 "О наделении органов местного самоуправления Хабаровского края государственными полномочиями Хабаровского края по предоставлению отдельных гарантий граждан в области образования", в части возмещения расходов, связанных с предоставлением социальной поддержки по оплате жилого помещения с отоплением и освещением педагогическим работникам государственной программы Хабаровского края "Развитие социальной защиты населения Хабаровского края" |  |  |  |  | 0 |  | 14850.0323 |  | 14850.0323 | #DIV/0! |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | Закон Хабаровского края от 14.11.2007 №153 "О наделении органов местного самоуправления Хабаровского края государственными полномочиями Хабаровского края по предоставлению отдельных гарантий граждан в области образования", в части выплата дополнительной компенсации на питание в рамках государственной программы Хабаровского края "Развитие социальной защиты населения Хабаровского края" |  | 4783.61 |  |  | 4783.61 |  | 6766 |  | 6766 | 141.4413 |  | 3936 |  |  | 3936 | 0 | 847.61 | 0 | 847.61 |  | Обеспечение птанием детей льготной категории в количестве 1925 человек
20 | Субвенции на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях в рамках государственной программы Хабаровского края "Развитие образования молодежной политики Хабаровского края (СОШ) |  | 524339.43 |  |  | 524339.43 |  | 8194.7169 |  | 8194.7169 | 1.5629 |  | 439503.8656 |  |  | 439503.8656 | 0 | 84835.5644 | 0 | 84835.5644 |  | Предоставление муниципальной услуги по общедоступному и бесплатному общему образованию в количестве 6745 учащихся
20 | Субвенции на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях в рамках государственной программы Хабаровского края "Развитие образования молодежной политики Хабаровского края" (группы при СОШ) |  |  |  |  | 0 |  | 433584.66 |  | 433584.66 | #DIV/0! |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Предоставление муниципальной услуги по общедоступному и бесплатному общему образованию в количестве 6648 учащихся | 546951.6146
18 | Кредиторская задолженность по общему образованию |  |  |  |  | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 561471.9829
22 | Субсидия на обеспечение создания в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности Хабаровского края, условий для занятий физической культурой и спортом в рамках государственной программы Хабаровского края "Развитие образования в хабаровском крае" | 2230.6441 | 424.8859 | 202.65 |  | 2858.18 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 2230.6441 | 424.8859 | 202.65 | 2858.18 |  |  | 14520.3683
24 | Муниципальное задание - Предоставление дополнительного образования (спортивных, художественно-эстетических, спортивно-турестических, туристско-краеведческих, социально-педагогических, патриотических, эколого-биологических и др.) |  |  | 108681.895 |  | 108681.895 |  |  | 80049.1137 | 80049.1137 | 73.6545 |  |  | 88039.696 |  | 88039.696 | 0 | 0 | 20642.199 | 20642.199 | 65120.304 | Предоставление муниципальной услуги по дополнительному образованию детей в количестве 6262 человек
24.1. | Обеспечение персонифицированного финансирования дополнительного образования детей |  |  | 3561.06 |  | 3561.06 | [7 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 3561.06 | 3561.06
26 | Закон Хабаровского края от 14.11.2007 №153 "О наделении органов местного самоуправления Хабаровского края государственными полномочиями Хабаровского края по предоставлению отдельных гарантий граждан в области образования", в части финансового обеспечения мер социальной поддержки педагогических работников при выходе на пенсию и выпускников при устройстве на работу в образовательные организации в рамках государственной программы Хабаровского края "Развитие образования и молодежной политики Хабаровского края" |  | 90 |  |  | 90 |  | 172.5 |  | 172.5 | 191.6667 |  | 83.57 |  |  | 83.57 | 0 | 6.43 | 0 | 6.43 |  | Выплата единовременного пособия при устройстве на работу молодым специалистам, при выходе на пенсию работникам учреждений дополнительного образования 3человек
21 | Закон Хабаровского края от 14.11.2007 №153 "О наделении органов местного самоуправления Хабаровского края государственными полномочиями Хабаровского края по предоставлению отдельных гарантий граждан в области образования", в части возмещения расходов, связанных с предоставлением мер социальной поддержки по оплате жилого помещения с отоплением и освещением педагогическим работникам государственной программы Хабаровского края "Развитие социальной защиты населения Хабаровского края" |  |  |  |  | 0 |  | 480.9 |  | 480.9 | #DIV/0! |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
28 | Постановление Правительства Хабаровского края от 30.01.2014 №16-пр "О порядке предоставления и распределении субсидий из краевого бюджета бюджетам муниципальных образований края на софинансирование расходных обязательств муниципальных образований края по повышению оплаты труда отдельных категорий работников муниципальных учреждений на 2014 год" |  | 13800.89 |  |  | 13800.89 |  | 9732.8 |  | 9732.8 | 70.523 |  | 10350.66 |  |  | 10350.66 | 0 | 3450.23 | 0 | 3450.23 |  | Предоставление муниципальной услуги по дополниетьному образованию детей в количестве 6262 человек
| Субсидии местным бюджетам края на реализацию мероприятий по поэтапному внедрению Всеросийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) в рамках государственной программы Хабаровского края "Развитие физической культуры и спорта в Хабаровском крае" |  |  |  |  | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
23 | Кредиторская задолженность дополнительного образования |  |  |  |  | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
30 | Мероприятия в рамках подпрограммы "Воспитания школьников" по общеобразовательным учреждениям |  |  | 370 |  | 370 |  |  | 217.9671 | 217.9671 | 58.91 |  |  | 351.8388 |  | 351.8388 | 0 | 0 | 18.1612 | 18.1612 | 212.505 | Улучшение условий и качества предоставления услуг
31 | Мероприятия в рамках подпрограммы "Воспитания школьников" по учреждениям дополнительного образования |  |  | 100 |  | 100 |  |  | 355.5485 | 355.5485 | 355.5485 |  |  | 94.7969 |  | 94.7969 | 0 | 0 | 5.2031 | 5.2031 | 349.6886
32 | Организация работы с одаренными детьми в рамках подпрограммы "Одаренные дети" |  |  | 400 |  | 400 |  |  | 425.7931 | 425.7931 | 106.4483 |  |  | 138.7377 |  | 138.7377 | 0 | 0 | 261.2623 | 261.2623 | 271.5443 | Участие в краевом этапе всероссийской олипиады школьников
27 | Оснащение классов во всех муниципальных общеобразовательных учреждениях для введения в ООО |  |  |  |  | 0 |  |  | 214 | 214 | #DIV/0! |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 298
36 | Проведение капитальных кровель, констукций зданий, внутренних помещений, инженерных и электрических сетей, сантехнического оборудования, благоустройство территорий, изготовление проктно-сметной документации |  | 15352.01 | 40431.624 |  | 55783.634 |  |  | 1891.6419 | 1891.6419 | 3.391 |  | 0 | 22737.1357 |  | 22737.1357 | 0 | 15352.01 | 17694.4884 | 33046.4984 | 8420 | Ремонт кровли МБДОУ №52, МБДОУ №49,МБДОУ №14,МБДОУ №48,МБОУ СОШ №2,МБОУ СОШ №1 п.Эльбан, МБОУ СОШ №3 п.Эльбан, ДЮСШ, Натуралист Ремонт примыкания переходов МБДОУ №15, МБДОУ №17 Установка радиаторов МБОУ СОШ с.Болонь Монтаж двери "ЦДЮТиЭ" Ремонт помещений "Темп" Замена аварийоной лестницы "Натуралист" Демонтаж козырька "ЦДЮТиЭ"
37 | Курсовая подготовка и переподготовка работников образовательных учреждений: в том числе в области информационно-коммуникационных технологий |  |  | 820.3239 |  | 820.3239 |  |  | 324.8052 | 324.8052 | 39.5948 |  |  | 673.8145 |  | 673.8145 | 0 | 0 | 146.5094 | 146.5094 | 1200 | Оплата курсов повышения квалификации педагогических работников МБДОУ №14, №17, №21, №30, №31, №38, №47, №49, №52; МБОУ НОШ №1, №7; МБОУ СОШ №2, №3 Амурск, №3 Эльбан, №5, №6, №9, Болонь, Джуен, Известковый, Вознесенское, Ачан, Литовко; МБУ ДО ЦДЮТиЭ, ДЮСШ, Натуралист.
38 | Организация работы с педагогическими и руководящими кадрами в рамках подпрограммы "Педагогические кадры" |  |  | 980 |  | 980 |  |  | 800 | 800 | 81.6327 |  |  | 87.861 |  | 87.861 | 0 | 0 | 892.139 | 892.139 | 800 | Проезд к месту работы СОШ с.Омми; награждение лучший молодой специалист и лучший руководитель года: СОШ №2, ДОУ№52, СОШ с.Ачан, СОШ №9, СОШ Санболи, СОШ №3.
39 | Проведение мероприятий по району |  | 241.5 | 374.7737 |  | 616.2737 |  | 457.2529 | 300.27 | 757.5229 | 122.9199 |  |  | 300.8635 |  | 300.8635 | 0 | 241.5 | 73.9102 | 315.4102 | 295.27
40 | Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту отдыха и обратно |  |  | 3863.9 |  | 3863.9 |  |  | 1375.8356 | 1375.8356 | 35.6074 |  |  | 3750.2907 |  | 3750.2907 | 0 | 0 | 113.6093 | 113.6093 | 3973.9 | Оплата проезда к месту отпуска работникам образовательных учреждений: МБДОУ №14, №15, №21, №30, №35, №47, №48, №52; МБОУ НОШ №1, №7; МБОУ СОШ №2, №9, Омми, Известковый, Вознесенское; МБУ ДО Темп, ЦДЮТиЭ, Натуралист.
42 | Спонсорская помощь ОАО Полиметал |  |  | 3030.92 |  | 3030.92 |  |  | 6239.1304 | 6239.1304 | 205.8494 |  |  | 2376.135 |  | 2376.135 | 0 | 0 | 654.785 | 654.785 | 6239.1304 | Субсидии на иные цели: МБДОУ №17, ДЭБЦ Натуралист.
43.1 | Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений (МКУ ИМЦ) |  |  | 12546.1 |  | 12546.1 | [7 empty] | 10490.1442 |  | 10490.1442 | 0 | 0 | 2055.9558 | 2055.9558 |  | Предоставление муниципальной услуги МКУ ИМЦ
45.1 | Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений (МКУ ХЭССО) |  |  | 18879.5 |  | 18879.5 |  |  | 15722.6577 | 15722.6577 | 83.279 |  |  | 14923.2797 |  | 14923.2797 | 0 | 0 | 3956.2203 | 3956.2203 | 12422.193 | Предоставление муниципальной услуги по хозяйственному обслуживанию учреждений образования
47 | Закон Хабаровского края от 14.11.2007 № 153 «О наделении органов местного самоуправления Хабаровского края отдельными государственными полномочиями Хабаровского края по предоставлению отдельных гарантий прав граждан в области образования», в части возмещения расходов, связанных с предоставлением мер социальной поддержки по оплате жилого помещения с отоплением и освещением педагогическим работникам государственной программы Хабаровского края "Развитие социальной защиты населения Хабаровского края" |  | 43163.89 |  |  | 43163.89 |  | 8301.8628 |  | 8301.8628 | 19.2334 |  | 33613.03 |  |  | 33613.03 | 0 | 9550.86 | 0 | 9550.86 |  | Возмещение расходов по оплате жилого помещения с отоплением о освещением педагогическим работникам, проживающих в сельской местности и вышедшим на пенсию в количестве 566 человек
48 | Закон Хабаровского края от 14.11.2007 №153 "О наделении органов местного самоуправления Хабаровского края отдельными государственными полномочиями Хабаровского края по предоставлению отдельных гарантий прав граждан в области образования , в части компенсации части родительской платы за содержание ребенка в государственных и муниципальных образовательных организациях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования в рамках государственной программы Хабаровского края "Развитие образования и молодежной политики Хабаровского края" |  | 31034.59 |  |  | 31034.59 |  | 20853 |  | 20853 | 67.1928 |  | 24345.13 |  |  | 24345.13 | 0 | 6689.46 | 0 | 6689.46 |  | Выплата компенсации части родительской платы на 2896 детей
49 | Закон Хабаровского края от 14.11.2007 №153 "О наделении органов местного самоуправления Хабаровского края государственными полномочиями Хабаровского края по предоставлению отдельных гарантий граждан в области образования", в части обеспечения детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей и лиц из их числа бесплатным проездом к месту жительства и обратно к месту учебы в рамках государственной программы "Развитие социальной защиты населения Хабаровского края" |  | 1530.76 |  |  | 1530.76 |  |  |  | 0 |  |  | 792 |  |  | 792 | 0 | 738.76 | 0 | 738.76 |  | Предоставление муниципальной услуги по общедоступному и бесплатному общему образованию в количестве 125 учащихся
| ИТОГО | 2230.6441 | 809532.2559 | 626909.4714 | 0 | 1438672.3714 | 0 | 668460.6297 | 331470.977 | 999931.6067 | #DIV/0! | 0 | 658114.4448 | 474939.2287 | 0 | 1133053.6735 | 2230.6441 | 151417.8111 | 151970.2427 | 305618.6979 | #REF!
| Начальник управления образования |  |  | Н.Е. Сиденкова
| Ведуший бухгалтер планово-экономического отдела |  |  | С.В. Егорова
| Старший бухгалтер отдела финансового и бухгалтерского учета и отчетности |  |  | Т.С.Маскаева

## Комплексная безопасность
Отчет об исполнении муниципальной целевой Программы "Комплексная безопасность образовательного учреждения
Амурского муниципального района на 2016-2027 годы"
за III квартал 2019 год
Наименование Программы "Комплексная безопасность образовательного учреждения в Амурском муниципальном районе на 2016-2027 годы"
Срок реализации Программы |  | 2016-2027 гг.
Ответственный за исполнение Программы
N пункта Программы | Наименование мероприятия Программы | Плановое финансирование |  |  |  |  | Фактическое исполнение | [8 empty] | Фактические расходы | Сведения о выполнении, количественные и (или) качественные показатели, характеризующие выполнение | Сведения о выполнении,количественные и (или) качественные показатели, характеризующие выполнение
[7 empty] | финансирование за 2019 год |  |  |  |  | Остаток плановых назначений
[7 empty] | отчетного года |  |  |  |  | Программы
|  | Из федераль-ного бюджета | Из краевого бюджета | Из районного бюджета | Внебюджетные источники | Всего | Из федерального бюджета | Из краевого бюджета | Из районного бюджета | Всего | Исполнение | Из федерального бюджета | Из краевого бюджета | Из районного бюджета | Всего
%
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |  | 12 | 13 | 14 | 15 |  | 16 | 16
| Восстановление ограждения территории образовательных учреждений |  |  | 3584.661 |  | 3584.661 |  |  | 3584.661 | 3584.661 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3427.4169 | Ведутся работы по обустройству дренажной системы, работы выполнены на 80%
1.2.2 | МБОУ СОШ №3 п.Эльбан Выполнение комплекса работ по установке указателей движения визуальных и тактильных пандусов |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3 | МБОУ СОШ с.Вознесенское Создание условий безбарьерной среды в учреждении, в том числе выполнение комплекса работ по установке указателей движения визуальных и тактильных, пандусов и поручней |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Изготовление проектно-сметной документации по объекту "Детский сад на 80 мест в пос. Литовко. Реконструкция" |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0
5 | Закон Хабаровского края от 14.11.2007 №153 "О наделении органов местного самоуправления Хабаровского края государственными полномочиями Хабаровского края по предоставлению отдельных гарантий граждан в области образования", в части финансового обеспечения |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0
6 | Закон Хабаровского края от 14.11.2007 №153 "О наделении органов местного самоуправления Хабаровского края государственными полномочиями Хабаровского края по предоставлению отдельных гарантий граждан в области образования", в части возмещения расходов, свя |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0
7 | Субвенции на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях в рамках государственной программы Хабаровского края "Развитие образования и молодежной политики Хабаровского края" |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0
8 | Муниципальное задание - Предоставление общедоступности и бесплатного начального общего образования, основного общего образования, среднего (полного) общего образования по основным общеобразовательным программам в дневных общеобразовательных учреждениях, в т.ч. учащимся с ограниченными возможностями здоровья |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0
9 | Проживание детей в интернате (с разъездов) в г. Комсомольск на Амуре (18 человек) |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0
10 | Открытие дошкольных групп на базе муниципальных бюджетных образовательных учреждений. |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0
11 | Организация работы социальных гостиных на базе общеобразовательных учреждений |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0
12 | Обеспечение питанием детей льготной категории школы. |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0
13 | Закон Хабаровского края от 14.11.2007 №153 "О наделении органов местного самоуправления Хабаровского края государственными полномочиями Хабаровского края по предоставлению отдельных гарантий граждан в области образования", в части финансового обеспечения |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0
14 | Закон Хабаровского края от 14.11.2007 №153 "О наделении органов местного самоуправления Хабаровского края государственными полномочиями Хабаровского края по предоставлению отдельных гарантий граждан в области образования", в части возмещения расходов, свя |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0
15 | Закон Хабаровского края от 14.11.2007 №153 "О наделении органов местного самоуправления Хабаровского края государственными полномочиями Хабаровского края по предоставлению отдельных гарантий граждан в области образования", в части выплата дополнительной |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0
16 | Закон Хабаровского края от 14.11.2007 №153 "О наделении органов местного самоуправления Хабаровского края государственными полномочиями Хабаровского края по предоставлению отдельных гарантий граждан в области образования", в части обеспечения детей-сирот, |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0
17 | Закон Хабаровского края от 31.10.2007 № 147 «О наделении органов местного самоуправления государственными полномочиями Хабаровского края по реализации отдельных направлений приоритетного национального проекта «Образование», в части выплаты ежемесячного во |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0
18 | Субвенции на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях в рамках государстве |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0
19 | Муниципальное задание - Предоставление дополнительного образования |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0
20 | Повышение доступности и качества дополнительного образования детей |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0
21 | Закон Хабаровского края от 14.11.2007 №153 "О наделении органов местного самоуправления Хабаровского края государственными полномочиями Хабаровского края по предоставлению отдельных гарантий граждан в области образования", в части финансового обеспечения |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0
22 | Закон Хабаровского края от 14.11.2007 №153 "О наделении органов местного самоуправления Хабаровского края государственными полномочиями Хабаровского края по предоставлению отдельных гарантий граждан в области образования", в части возмещения расходов, свя |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0
23 | Мероприятия в рамках подпрограммы "Воспитания школьников" по общеобразовательным учреждениям |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0
24 | Мероприятия в рамках подпрограммы "Воспитания школьников" по учреждениям дополнительного образования |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | #DIV/0! |  |  |  | 0
24 | Организация работы с одаренными детьми в рамках подпрограммы "Одаренные дети" |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0
25 | Проведение аттестации рабочих мест |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0
26 | Приобретение школьных автобусов для образовательных учреждений |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0
27 | Обеспечение образовательных учреждений лицензионным программным обеспечением, оснащение образовательных учреждений средствами защиты информатизаии |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0
28 | Оснащение компьютерным и презентационным оборудованием муниципальных дошкольных образовательных организаций |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0
29 | Обновление парка компьютерных классов и оснащение интерактивным оборудованием начальных классов общеобразовательных организаций |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0
30 | Оснащение классов во всех муниципальных общеобразовательных учреждениях для введения в ООО |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0
31 | Внедрение новых технологий,Обобщение педагогического опыта учителей-новаторов в области информатизации |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0
32 | Ведение единой локальной вычислительной сети. Приобретение средств оборудования |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0
33 | Проведение капитальных кровель, констукций зданий, внутренних помещений, инженерных и электрических сетей, сантехнического оборудования, благоустройство территорий, изготовление проктно-сметной документации |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0
34 | Курсовая подготовка и переподготовка руководителей и педагогических работников образовательных учреждений: в том числе в области информационно-коммуникационных технологий |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0
35 | Организация работы с педагогическими и руководящими кадрами |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0
36 | Проведение мероприятий по району |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0
37 | Проезд к месту отдыха работников (по Северам) |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0
38 | Муниципальное задание МБОУ ИМЦ - организация предоставления дополнительного образования, переподготовки и повышения квалификации, консультационных услуг, в сфере образования и инновационная деятельность |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0
39 | Муниципальное задание МБОУ ХЭССО - (оказание услуг) подведомственных учреждени, в сфере образования |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0
40 | Закон Хабаровского края от 14.11.2007 № 153 «О наделении органов местного самоуправления Хабаровского края отдельными государственными полномочиями Хабаровского края по предоставлению отдельных гарантий прав граждан в области образования», в части возмеще |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0
41 | Закон Хабаровского края от 14.11.2007 №153 "О наделении органов местного самоуправления Хабаровского края отдельными государственными полномочиями Хабаровского края по предоставлению отдельных гарантий прав граждан в области образования , в части компенса |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0
| Замена дверей лестничных клеток |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0
| Повышение уровня обеспеченности муниципальных образовательных учреждений элементами системы безопасности |  |  | 415.339 |  | 415.339 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 415.339 | 415.339
| ИТОГО | 0 | 0 | 4000 | 0 | 4000 | 0 | 0 | 3584.661 | 3584.661 | #DIV/0! | 0 | 0 | 415.339 | 415.339 | 3427.4169 | #VALUE!
| Начальник управления образования |  |  | Н.Е. Сиденкова
| Ведуший бухгалтер планово-экономического отдела |  |  | С.В. Егорова
| Старший бухгалтер отдела финансового и бухгалтерского учета и отчетности |  |  | Т.С.Маскаева

## доступная среда 100
Отчет об исполнении муниципальной целевой Программы " Доступная среда
Амурского муниципального района на 2015-2020 годы"
за III квартал 2019 год
Наименование Программы " Доступная среда в Амурском муниципальном районе на 2015-2020 годы"
Срок реализации Программы |  | 2015-2020 г.
Ответственный за исполнение Программы
N пункта Программы | Наименование мероприятия Программы | Плановое финансирование |  |  |  |  | Фактическое исполнение | [8 empty] | Фактические расходы | Сведения о выполнении, количественные и (или) качественные показатели, характеризующие выполнение | Сведения о выполнении, количественные и (или) качественные показатели, характеризующие выполнение
[7 empty] | финансирование за 2019 год |  |  |  |  | Остаток плановых назначений
[7 empty] | отчетного года |  |  |  |  | Программы
|  | Из федераль-ного бюджета | Из краевого бюджета | Из районного бюджета | Внебюджетные источники | Всего | Из федерального бюджета | Из краевого бюджета | Из районного бюджета | Всего | Исполнение | Из федерального бюджета | Из краевого бюджета | Из районного бюджета | Всего
%
%
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |  | 12 | 13 | 14 | 15 |  | 16 | 16
1 | Доступная среда |  |  | 100 |  | 100 |  |  | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0
| ИТОГО | 0 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Начальник управления образования |  |  |  | Н.Е. Сиденкова
| Ведуший бухгалтер планово-экономического отдела |  |  |  | С.В. Егорова
| Старший бухгалтер отдела финансового и бухгалтерского учета и отчетности |  |  |  | Т.С.Маскаева